## 用語解説
用語 | 説明
プロジェクト | 作業の「箱」。WBS・ガント・チケット・Wikiなど全ての管理単位。案件・テーマ・業務単位で作る。
チケット | Redmineの最小単位の作業項目。タスク・バグ・依頼などを表す。WBSの1行に相当。
親チケット | 上位の作業項目。複数の子チケットを束ねる“工程”や“フェーズ”に使う。
子チケット | 親チケットを細分化した具体的作業。WBSの詳細タスク。
トラッカー | チケットの種類(タスク、バグ、サポートなど)。入力項目やワークフローを決める「型」。
ステータス | チケットの状態(新規、進行中、終了、却下など)。進捗管理の基礎。
ワークフロー | ステータスの遷移ルール。どの状態からどこへ進めるかを定義する。
優先度 | 作業の重要度。通常・高・急など。ソートやフィルタに使う。
担当者 | チケットを実行する人。Redmineの通知や負荷管理に影響。
開始日 | 作業開始予定日。ガントチャートの並び順にも影響する重要項目。
期日(期限) | 作業の締め切り日。ガントチャートのバーの終端に反映される。
対象バージョン | マイルストーンやリリース単位。複数チケットをまとめる「節目」。
カテゴリ | チケットの分類。機能別・担当別など自由に使える。
カスタムフィールド | 独自項目を追加する機能。環境情報・サーバー名などを入れたい時に使う。
カスタムクエリ | 表示条件・並び順を保存した「自分専用ビュー」。視認性改善に必須。
ガントチャート | チケットの開始日・期日を元に工程を可視化するビュー。WBSと同期。
カレンダー | 月単位でチケットの開始日・期日を表示するビュー。
イナズマ線(依存関係) | チケット間の先行・後続関係を示す線。工程の流れを表現。
ウォッチャー | チケットの更新通知を受け取る人。担当者以外の関係者向け。
ロール | 権限セット。管理者・開発者・報告者など。
権限 | 何ができるかを定義(編集・削除・閲覧など)。ロールに紐づく。
・
・
・
・

## 起動方法
■起動方法
①PowerShellを管理者権限で開き、以下コマンドを実行。
cd C:\Redmine
bundle exec rails server -e production -b 0.0.0.0 -p 3000
②ローカルのブラウザで以下のURLを入力し、接続。
http://localhost:3000
③ログインする。
ユーザー名：admin
パスワード：Kuro3@ks

## プロジェクト作成
■プロジェクト作成

## トラッカー作成
■トラッカー作成

## チケット作成(親)
■チケット作成(親)

## チケット作成(子)
■チケット作成(子)
※親チケットの番号を入力すると子チケットとなる。(「#親チケット番号」を入力すれば候補が出てくる。)
連続作成も可能
・
・
・
・

## カスタムクエリ(WBS)
■カスタムクエリの保存
・
・
・
・

## まとめ
■ポイント
・プロジェクト作成⇒トラッカー作成⇒親子チケット作成を実施することで、楽にガントチャート込みのWBS作成が可能。
⇒前段の作成作業が完了していたら、以降の作業のみを考慮すれば良い。
・トラッカー作成後はワークフロー(ステータス遷移)設定を行う必要がある。
・チケット番号は作成順に自動的に割り振られる。(#1,#2,#3という具合に。)
⇒見栄えを良くするためにチケット番号を変更することは不可能。
・WBS上でチケットの順番を入れ替えたい場合は、チケットの「開始日付」を変更すれば良い。
⇒Redmine側で勝手にやってくれる。
■まとめ
チケット発行をすれば、WBSとガントチャートに反映される。使いこなせたら便利。
ただ、エクセルと同じようにタスク数やプロジェクト期間が増加した場合は視認性が悪くなる。
その場合は、ユーザー側の運用でカバーする必要がある。
・
・
・
・