## メイン
ID | 項番 | 作業内容 | ID |  | 実行ユーザ | 作業対象 | 作業詳細 | 実行コマンド or 実行操作内容 | 確認観点(確認内容) | 備考
前提条件：作業対象の仮想マシンが起動していること
▼▼▼作業用ターミナルで実施▼▼▼
▼▼▼1.踏み台サーバーへログイン▼▼▼
A01 | 1-1 | 踏み台サーバーへのログイン | A01 | ① | - | jump-dev | teratermで踏み台サーバーにssh接続する | teratermを起動し、以下の状態でOKをクリックする ホスト名(T)jump-dev もしくは jump-devのIPアドレス ホストリストへ追加(O)にチェック サービスSSHににチェック TCPポート#(P)22 ※他の項目はデフォルト | teratermターミナルが表示され、さらにSSH認証画面が表示されること
A01 |  |  | A01 | ② | vboxuser | jump-dev | ログインする | 以下のように入力し、OKをクリックする ユーザー名(N) パスワード(P) | ログイン成功し、プロンプトが表示されること
▲▲▲1.踏み台サーバーへログイン▲▲▲
▼▼▼2.DNSサーバー構築▼▼▼
A02 | 2-1 | DNSサーバーを構築 | A02 | ① | vboxuser | jump-dev | 「DNSサーバー構築」シートの手順を実施する | - | -
▲▲▲2.DNSサーバー構築▲▲▲
▼▼▼3.DNSクライアント設定▼▼▼
A03 | 3-1 | DNSクライアントを設定 | A03 | ① | vboxuser | jump-dev | 「DNSクライアント設定」シートの手順を実施する | - | -
▲▲▲3.DNSクライアント設定▲▲▲
▼▼▼4.踏み台サーバーからログアウト▼▼▼
A04 | 4-1 | 踏み台サーバーからログアウトする | A04 | ① | vboxuser | jump-dev | 踏み台サーバーからログアウトする | exit | teratermターミナルが消えること
▲▲▲4.踏み台サーバーからログアウト▲▲▲
▲▲▲作業用ターミナルで実施▲▲▲

## DNSサーバー構築
ID | 項番 | 作業内容 |  | 実行ユーザ | 作業対象 | 作業詳細 | 実行コマンド or 実行操作内容 | 確認観点(確認内容) | 備考
▼▼▼作業用ターミナルで実施▼▼▼
▼▼▼1.パッケージインストール▼▼▼
A01 | 1-1 | 特権ユーザー切り替え | ① | vboxuser ↓ root | jump-dev | rootユーザーに切り替える | su△- ※パスワード:changeme | プロンプトのユーザーがrootユーザーに切り替わること
A01 | 1-2 | パッケージインストール | ① | root | jump-dev | bindパッケージのインストール状況を確認する | rpm△-qa△¦△grep△bind | bindパッケージ名が表示されること 【bindパッケージ名】
A01 |  |  | - | - | - | ▼▼▼1-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼1-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼1-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼
A01 |  |  | ② | root | jump-dev | bindパッケージをインストールする | dnf△install△-y△bind | エラーが発生せず、「Complete!」が表示されること
A01 |  |  | ③ | root | jump-dev | bindパッケージのインストール状況を確認する | rpm△-qa△¦△grep△bind | bindパッケージ名が表示されること 【bindパッケージ名】
A01 |  |  | - | - | - | ▲▲▲1-2①NGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲1-2①NGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲1-2①NGであった場合、実施する▲▲▲
▲▲▲1.パッケージインストール▲▲▲
▼▼▼2.設定ファイル編集▼▼▼
A02 | 2-1 | named.confのバックアップ | ① | root | jump-dev | named.confの存在を確認 | ls△-l△/etc/named.conf | 「/etc/named.conf」が表示されること
A02 |  |  | ② | root | jump-dev | named.confのバックアップ取得 | cp△-p△/etc/named.conf△/etc/named.conf.bk | エラーが発生しないこと
A02 |  |  | ③ | root | jump-dev | バックアップされたことを確認 | ls△-l△/etc/named.conf.bk | 「/etc/named.conf.bk」が表示されること
A02 | 2-2 | named.confの権限設定 | ① | root | jump-dev | named.confの権限・所有者を確認 | ls△-l△/etc/named.conf | 権限が640,所有者がroot,所有グループがnamedであること
A02 |  |  | - | - | - | ▼▼▼2-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼2-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼2-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼
A02 |  |  | ② | root | jump-dev | 権限の変更 | chmod△640△/etc/named.conf | エラーが発生しないこと
A02 |  |  | ③ | root | jump-dev | 所有者の変更 | chown△root:named△/etc/named.conf | エラーが発生しないこと
A02 |  |  | ④ | root | jump-dev | named.confの権限と所有者を確認 | ls△-l△/etc/named.conf | 権限が640,所有者がroot,所有グループがnamedであること
A02 |  |  | - | - | - | ▲▲▲2-2①がNGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲2-2①がNGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲2-2①がNGであった場合、実施する▲▲▲
A02 | 2-3 | named.confの編集 | ① | root | jump-dev | named.confを編集する | vi△/etc/named.conf ※以下のように編集する ---------------------------------------------------------------- options { listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.100.9; }; listen-on-v6 { none; }; directory "/var/named"; allow-query { localhost; 192.168.100.0/24; }; recursion yes; forwarders { 192.168.128.1; }; dnssec-validation yes; }; zone "example.com" IN { type master; file "example.com.zone"; }; zone "100.168.192.in-addr.arpa" IN { type master; file "100.168.192.rev"; }; ---------------------------------------------------------------- | エラーが発生しないこと
A02 |  |  | ② | root | jump-dev | named.confの内容を確認する | cat△/etc/named.conf | 「3.named.confの編集①」で設定した内容であること
▲▲▲2.設定ファイル編集▲▲▲
▼▼▼3.ゾーンファイル作成▼▼▼
A03 | 3-1 | 正引きゾーンファイル確認 | ① | root | jump-dev | 正引きゾーンファイルの存在を確認 | ls△-l△/var/named/△¦△grep△zone | 何も表示されないこと(拡張子が「.zone」であるファイルが存在しないこと)
A03 | 3-2 | 正引きゾーンファイルの作成 | ① | root | jump-dev | 正引きゾーンファイルを作成する | vi△/var/named/example.com.zone ※以下のように編集する ---------------------------------------------------------------- $TTL 86400 @ IN SOA jump-dev.example.com. root.example.com. ( 2026021001 3600 900 604800 86400 ) IN NS jump-dev.example.com. jump-dev IN A 192.168.100.9 lb-dev IN A 192.168.100.15 web-dev IN A 192.168.100.16 ap-dev IN A 192.168.100.17 db-dev IN A 192.168.100.18 ---------------------------------------------------------------- | エラーが発生しないこと
A03 |  |  | ② | root | jump-dev | 正引きゾーンファイルの内容を確認する | cat△/var/named/example.com.zone | 4-2で設定した内容であること
A03 | 3-3 | 正引きゾーンファイルの権限設定 | ① | root | jump-dev | example.com.zoneの権限・所有者を確認 | ls△-l△/var/named/example.com.zone | 権限が640,所有者がroot,所有グループがnamedであること
A03 |  |  | - | - | - | ▼▼▼3-3①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼3-3①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼3-3①がNGであった場合、実施する▼▼▼
A03 |  |  | ② | root | jump-dev | 権限の変更 | chmod△640△/var/named/example.com.zone | エラーが発生しないこと
A03 |  |  | ③ | root | jump-dev | 所有者の変更 | chown△root:named△/var/named/example.com.zone | エラーが発生しないこと
A03 |  |  | ④ | root | jump-dev | example.com.zoneの権限と所有者を確認 | ls△-l△/var/named/example.com.zone | 権限が640,所有者がroot,所有グループがnamedであること
A03 |  |  | - | - | - | ▲▲▲3-3①がNGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲3-3①がNGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲3-3①がNGであった場合、実施する▲▲▲
A03 | 3-4 | 逆引きゾーンファイル確認 | ① | root | jump-dev | 逆引きゾーンファイルの存在を確認 | ls△-l△/var/named/△¦△grep△rev | 何も表示されないこと(拡張子が「.rev」であるファイルが存在しないこと)
A03 | 3-5 | 逆引きゾーンファイルの作成 | ① | root | jump-dev | 逆引きゾーンファイルを作成する | vi△/var/named/100.168.192.rev ※以下のように編集する ---------------------------------------------------------------- $TTL 86400 @ IN SOA jump-dev.example.com. root.example.com. ( 2026021001 3600 900 604800 86400 ) IN NS jump-dev.example.com. 9 IN PTR jump-dev.example.com. 15 IN PTR lb-dev.example.com. 16 IN PTR web-dev.example.com. 17 IN PTR ap-dev.example.com. 18 IN PTR db-dev.example.com. ---------------------------------------------------------------- | エラーが発生しないこと
A03 |  |  | ② | root | jump-dev | 逆引きゾーンファイルの内容を確認する | cat△/var/named/100.168.192.rev | 5-2で設定した内容であること
A03 | 3-6 | 逆引きゾーンファイルの権限設定 | ① | root | jump-dev | 100.168.192.revの権限・所有者を確認 | ls△-l△/var/named/100.168.192.rev | 権限が640,所有者がroot,所有グループがnamedであること
A03 |  |  | - | - | - | ▼▼▼3-6①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼3-6①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼3-6①がNGであった場合、実施する▼▼▼
A03 |  |  | ② | root | jump-dev | 権限の変更 | chmod△640△/var/named/100.168.192.rev | エラーが発生しないこと
A03 |  |  | ③ | root | jump-dev | 所有者の変更 | chown△root:named△/var/named/100.168.192.rev | エラーが発生しないこと
A03 |  |  | ④ | root | jump-dev | 100.168.192.revの権限と所有者を確認 | ls△-l△/var/named/100.168.192.rev | 権限が640,所有者がroot,所有グループがnamedであること
A03 |  |  | - | - | - | ▲▲▲3-6①がNGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲3-6①がNGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲3-6①がNGであった場合、実施する▲▲▲
▲▲▲3.ゾーンファイル作成▲▲▲
▲▲▲作業用ターミナルで実施▲▲▲
▼▼▼VirtualBox上の仮想マシンで直接実施▼▼▼
▼▼▼4.仮想マシンへのログイン▼▼▼
A04 | 4-1 | 仮想マシンへのログイン | ① | vboxuser | jump-dev | 仮想マシンのデスクトップ画面にログインする | ユーザー名をクリックしてパスワードを入力後、エンターキーを押下する | デスクトップ画面が表示されること
▲▲▲4.仮想マシンへのログイン▲▲▲
▼▼▼5.ターミナルの起動▼▼▼
A05 | 5-1 | ターミナルの起動と特権ユーザーへの切り替え | ① | vboxuser | jump-dev | ターミナルを起動する | 画面左上の「Red Hat」アイコンをクリックし、画面下に表示される「ターミナル」アイコンをクリックする | ターミナルが起動すること
A05 |  |  | ② | vboxuser ↓ root | jump-dev | 特権ユーザーへ切り替える | su ※パスワードはchangeme | rootユーザーに切り替わること
▲▲▲5.ターミナルの起動▲▲▲
▼▼▼6.resolv.conf設定▼▼▼
A06 | 6-1 | resolv.confのバックアップ | ① | root | jump-dev | resolv.confの存在を確認する | ls△-l△/etc/resolv.conf | 「/etc/resolv.conf」が表示されること
A06 |  |  | ② | root | jump-dev | resolv.confのバックアップ取得する | cp△-p△/etc/resolv.conf△/etc/resolv.conf.bk | エラーが発生しないこと
A06 |  |  | ③ | root | jump-dev | バックアップされたことを確認する | ls△-l△/etc/resolv.conf.bk | 「/etc/resolv.conf.bk」が表示されること
A06 |  |  | ④ | root | jump-dev | 設定前の内容を確認する | cat△/etc/resolv.conf.bk | 設定前の内容が表示されること ※出力例 # Generated by NetworkManager search example.com nameserver 192.168.128.1 nameserver fd17:625c:f037:2::3
A06 | 6-2 | resolv.confの権限設定 | ① | root | jump-dev | resolv.confの権限・所有者を確認する | ls△-l△/etc/resolv.conf | 権限が644,所有者がroot,所有グループがrootであること
A06 |  |  | - | - | - | ▼▼▼6-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼6-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼6-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼
A06 |  |  | ② | root | jump-dev | 権限を変更する | chmod△644△/etc/resolv.conf | エラーが発生しないこと
A06 |  |  | ③ | root | jump-dev | 所有者を変更する | chown△root:root△/etc/resolv.conf | エラーが発生しないこと
A06 |  |  | ④ | root | jump-dev | resolv.confの権限と所有者を確認する | ls△-l△/etc/resolv.conf | 権限が644,所有者がroot,所有グループがrootであること
A06 |  |  | - | - | - | ▲▲▲6-2①がNGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲6-2①がNGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲6-2①がNGであった場合、実施する▲▲▲
A06 | 6-3 | 各種NICの設定 | ① | root | DNSクライアント | 自動DNSが付与されていることを確認する | nmcli△device△show△¦△grep△DNS | 自動DNSが付与されていること ※出力例 IP4.DNS[1]: 192.168.128.1 IP6.DNS[1]: fd17:625c:f037:2::3
A06 | [6 empty] | ▼▼▼NATアダプター(enp0s3)の場合、実施▼▼▼
A06 |  |  | ② | root | 仮想マシン | NICの設定をする | nmcli△connection△modify△enp0s3△ipv4.ignore-auto-dns△yes | 正常終了(無出力)であること
A06 |  |  | ③ | root | 仮想マシン | NICを停止する | nmcli△connection△down△enp0s3 | NATアダプター(enp0s3)が停止すること ※出力例 Connection 'enp0s3' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2)
A06 |  |  | ④ | root | 仮想マシン | NICを起動する | nmcli△connection△up△enp0s3 | NATアダプター(enp0s3)が起動すること ※出力例 Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)
A06 | [6 empty] | ▲▲▲NATアダプター(enp0s3)の場合、実施▲▲▲
A06 | [6 empty] | ▼▼▼ホストオンリーアダプター(enp0s8)の場合、実施▼▼▼
A06 |  |  | ⑤ | root | 仮想マシン | NICの設定をする | nmcli△connection△modify△enp0s8△ipv4.ignore-auto-dns△yes | 正常終了(無出力)であること
A06 |  |  | ⑥ | root | 仮想マシン | NICを停止する | nmcli△connection△down△enp0s8 | ホストオンリーアダプター(enp0s8)が停止すること ※出力例 Connection 'enp0s8' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
A06 |  |  | ⑦ | root | 仮想マシン | NICを起動する | nmcli△connection△up△enp0s8 | ホストオンリーアダプター(enp0s8)が起動すること ※出力例 Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
A06 | [6 empty] | ▲▲▲ホストオンリーアダプター(enp0s8)の場合、実施▲▲▲
A06 | [6 empty] | ▼▼▼内部ネットワークアダプター(enp0s8)の場合、実施▼▼▼
A06 |  |  | ⑧ | root | 仮想マシン | NICの設定をする | nmcli△connection△modify△enp0s9△\ ipv4.method△manual△\ ipv4.addresses△【DNSサーバーのIPアドレス】/【プレフィックス】△\ ipv4.dns△"127.0.0.1△【DNSサーバーのIPアドレス】"△\ ipv4.ignore-auto-dns△yes△\ connection.autoconnect△yes | 正常終了(無出力)であること
A06 |  |  | ⑨ | root | 仮想マシン | NICを停止する | nmcli△connection△down△enp0s9 | 内部ネットワークアダプター(enp0s9)が停止すること Connection 'enp0s9' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
A06 |  |  | ⑩ | root | 仮想マシン | NICを起動する | nmcli△connection△up△enp0s9 | 内部ネットワークアダプター(enp0s9)が起動すること ※出力例 Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
A06 | [6 empty] | ▲▲▲内部ネットワークアダプター(enp0s8)の場合、実施▲▲▲
A06 | 6-4 | resolv.conf設定後の確認 | ① | root | jump-dev | resolv.confの内容を確認する | cat△/etc/resolv.conf | 設定した内容が表示されていること(nameserverに127.0.0.1と構築済みDNSサーバーのIPアドレスだけが設定されていること) ※出力例 # Generated by NetworkManager search example.com nameserver 127.0.0.1 nameserver 192.168.100.9
▲▲▲6.resolv.conf設定▲▲▲
▲▲▲VirtualBox上の仮想マシンで直接実施▲▲▲
▼▼▼作業用ターミナルで実施▼▼▼
▼▼▼7.SE Linux設定/firewall設定▼▼▼
A07 | 7-1 | /var/named/のSE Linuxラベル設定 | ① | root | jump-dev | /var/named/のSE Linuxラベル設定を確認する | ls△-lZ△/var/named | /var/named配下のSE Linuxラベル設定が、それぞれ以下であること dataディレクトリ：「named_cache_t」 dynamicディレクトリ：「named_cache_t」 slavesディレクトリ:「named_cache_t」 named.ca:「named_conf_t」 上記以外：「named_zone_t」 ※出力例 total 24 -rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:named_zone_t:s0 339 2月 11 19:38 100.168.192.rev drwxrwx---. 2 named named system_u:object_r:named_cache_t:s0 6 10月 31 09:00 data drwxrwx---. 2 named named system_u:object_r:named_cache_t:s0 6 10月 31 09:00 dynamic -rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:named_zone_t:s0 335 2月 11 19:36 example.com.zone -rw-r-----. 1 root named system_u:object_r:named_conf_t:s0 3314 10月 31 09:00 named.ca -rw-r-----. 1 root named system_u:object_r:named_zone_t:s0 152 10月 31 09:00 named.empty -rw-r-----. 1 root named system_u:object_r:named_zone_t:s0 152 10月 31 09:00 named.localhost -rw-r-----. 1 root named system_u:object_r:named_zone_t:s0 168 10月 31 09:00 named.loopback drwxrwx---. 2 named named system_u:object_r:named_cache_t:s0 6 10月 31 09:00 slaves
A07 |  |  | - | - | - | ▼▼▼7-1①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼7-1①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼7-1①がNGであった場合、実施する▼▼▼
A07 |  |  | ② | root | jump-dev | /var/named/のデフォルトSE Linuxラベルを設定する | restorecon△-Rv△/var/named | エラーが発生しないこと
A07 |  |  | ③ | root | jump-dev | /var/named/のSE Linuxラベル設定を確認する | ls△-lZ△/var/named | /var/named配下のSE Linuxラベル設定が、それぞれ以下であること dataディレクトリ：「named_cache_t」 dynamicディレクトリ：「named_cache_t」 slavesディレクトリ:「named_cache_t」 named.ca:「named_conf_t」 上記以外：「named_zone_t」 ※出力例 total 24 -rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:named_zone_t:s0 339 2月 11 19:38 100.168.192.rev drwxrwx---. 2 named named system_u:object_r:named_cache_t:s0 6 10月 31 09:00 data drwxrwx---. 2 named named system_u:object_r:named_cache_t:s0 6 10月 31 09:00 dynamic -rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:named_zone_t:s0 335 2月 11 19:36 example.com.zone -rw-r-----. 1 root named system_u:object_r:named_conf_t:s0 3314 10月 31 09:00 named.ca -rw-r-----. 1 root named system_u:object_r:named_zone_t:s0 152 10月 31 09:00 named.empty -rw-r-----. 1 root named system_u:object_r:named_zone_t:s0 152 10月 31 09:00 named.localhost -rw-r-----. 1 root named system_u:object_r:named_zone_t:s0 168 10月 31 09:00 named.loopback drwxrwx---. 2 named named system_u:object_r:named_cache_t:s0 6 10月 31 09:00 slaves
A07 |  |  | - | - | - | ▲▲▲7-1①がNGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲7-1①がNGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲7-1①がNGであった場合、実施する▲▲▲
A07 | 7-2 | firewall設定変更 | ① | root | jump-dev | 設定変更前の状態を確認する | firewall-cmd△--zone=public△--list-all | 設定内容が表示され、「services:」にdnsが表示されていることを確認する
A07 |  |  | - | - | - | ▼▼▼7-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼7-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼7-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼
A07 |  |  | ② | root | jump-dev | dnsサービスを恒久的に許可する | firewall-cmd△--add-service=dns△--permanent | 「success」が表示されること
A07 |  |  | ③ | root | jump-dev | 設定変更を読み込む | firewall-cmd△--reload | 「success」が表示されること
A07 |  |  | ④ | root | jump-dev | 設定変更後の状態を確認する | firewall-cmd△--zone=public△--list-all | 設定内容が表示され、「services:」にdnsが表示されていることを確認する
A07 |  |  | - | - | - | ▲▲▲7-2①NGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲7-2①NGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲7-2①NGであった場合、実施する▲▲▲
▲▲▲7.SE Linux設定/firewall設定▲▲▲
▼▼▼8.サービス起動▼▼▼
A08 | 8-1 | namedサービスの起動 | ① | root | jump-dev | サービスの状態を確認する | systemctl△status△named | Loadedが「enabled」であり、ステータスが「active (running)」であること
A08 |  |  | - | - | - | ▼▼▼8-1①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼8-1①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼8-1①がNGであった場合、実施する▼▼▼
A08 |  |  | ② | root | jump-dev | サービスの自動起動を有効にする | systemctl△enable△named | 何も表示されないこと
A08 |  |  | ③ | root | jump-dev | サービスを起動する | systemctl△start△named | 何も表示されないこと
A08 |  |  | ④ | root | jump-dev | サービスの状態を確認する | systemctl△status△named | Loadedが「enabled」であり、ステータスが「active (running)」であること
A08 |  |  | - | - | - | ▲▲▲8-1①がNGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲8-1①がNGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲8-1①がNGであった場合、実施する▲▲▲
▲▲▲8.サービス起動▲▲▲
▼▼▼9.動作確認(サーバー側にて実施)▼▼▼
A09 | 9-1 | namedのLISTEN状態確認 | ① | root | jump-dev | namedのLISTEN状態を確認する | ss△-uanp△¦△grep△-e△State△-e△named | 構築済みのDNSサーバーのIPアドレスが 53/UDP で LISTEN していること ※出力例 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess UNCONN 0 0 192.168.100.9:53 0.0.0.0:* users:(("named",pid=1349,fd=56)) UNCONN 0 0 192.168.100.9:53 0.0.0.0:* users:(("named",pid=1349,fd=55)) UNCONN 0 0 192.168.100.9:53 0.0.0.0:* users:(("named",pid=1349,fd=54)) UNCONN 0 0 192.168.100.9:53 0.0.0.0:* users:(("named",pid=1349,fd=53)) UNCONN 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* users:(("named",pid=1349,fd=44)) UNCONN 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* users:(("named",pid=1349,fd=43)) UNCONN 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* users:(("named",pid=1349,fd=42)) UNCONN 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* users:(("named",pid=1349,fd=41)) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | DNS通信ではUDPプロトコルを使用しているため、LISTENしている状態は「UNCONN」と表示される。
▼▼▼各端末分繰り返し実施▼▼▼
A09 | 9-2 | 名前解決動作確認 | ① | root | jump-dev | 各端末の名前解決ができるかを確認する | dig△<各端末のFQDN> ※<各端末のFQDN>は「繰り返しチェック一覧」シートを参照 | 以下が表示されること ・statusがNOERROR ・DNS問い合わせ対象のIPアドレス ・問い合わせ先DNSサーバーの情報 ※出力例 ----------------------------------------------------------------------- ; <<>> DiG 9.18.33 <<>> jump-dev.example.com ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46269 ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1 ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232 ; COOKIE: 0318003b63472c4f01000000698c6c999afb32996e1d110a (good) ;; QUESTION SECTION: ;jump-dev.example.com. IN A ;; ANSWER SECTION: jump-dev.example.com. 86400 IN A 192.168.100.9 ;; Query time: 0 msec ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP) ;; WHEN: Wed Feb 11 20:48:41 JST 2026 ;; MSG SIZE rcvd: 93 -----------------------------------------------------------------------
▲▲▲各端末分繰り返し実施▲▲▲
▲▲▲9.動作確認(サーバー側にて実施)▲▲▲
▼▼▼10.特権ユーザーからログアウト▼▼▼
A10 | 10-1 | 一般ユーザーへの切り替え | ① | root ↓ vboxuser | jump-dev | rootユーザーから一般ユーザーに切り替える | exit | プロンプトのユーザーがvboxuserになること
▲▲▲10.特権ユーザーからログアウト▲▲▲
▲▲▲作業用ターミナルで実施▲▲▲

## DNSクライアント設定
ID | 項番 | 作業内容 |  | 実行ユーザ | 作業対象 | 作業詳細 | 実行コマンド or 実行操作内容 | 確認観点(確認内容) | 備考
▼▼▼作業用ターミナルで実施▼▼▼
▼▼▼DNSクライアント台数分、繰り返し実施▼▼▼
▼▼▼1.DNSクライアントへログイン▼▼▼
A01 | 1-1 | DNSクライアントへのログイン | ① | vboxuser | jump-dev ↓ DNSクライアント | 対象のDNSクライアントにssh接続する | ssh△vboxuser@<対象DNSクライアントのIPアドレス> ※パスワード:changeme (<対象DNSクライアントのIPアドレス>は「繰り返しチェック一覧」シートを参照) | DNSクライアントにログインできること
▲▲▲1.DNSクライアントへログイン▲▲▲
▼▼▼2.パッケージインストール▼▼▼
A02 | 2-1 | 特権ユーザー切り替え | ① | vboxuser ↓ root | DNSクライアント | rootユーザーに切り替える | su△- ※パスワード:changeme | プロンプトのユーザーがrootユーザーに切り替わること
A02 | 2-2 | パッケージインストール | ① | root | DNSクライアント | bind-utilsパッケージのインストール状況を確認する | rpm△-qa△¦△grep△bind-utils | bind-utilsパッケージ名が表示されること 【bind-utilsパッケージ名】
A02 |  |  | - | - | - | ▼▼▼2-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼2-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼2-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼
A02 |  |  | ② | root | DNSクライアント | bind-utilsパッケージをインストールする | dnf△install△-y△bind-utils | エラーが発生せず、「Complete!」が表示されること
A02 |  |  | ③ | root | DNSクライアント | bind-utilsパッケージのインストール状況を確認する | rpm△-qa△¦△grep△bind-utils | bind-utilsパッケージ名が表示されること 【bind-utilsパッケージ名】
A02 |  |  | - | - | - | ▲▲▲2-2①NGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲2-2①NGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲2-2①NGであった場合、実施する▲▲▲
▲▲▲2.パッケージインストール▲▲▲
▲▲▲作業用ターミナルで実施▲▲▲
▼▼▼VirtualBox上の仮想マシンで直接実施▼▼▼
▼▼▼3.仮想マシンへのログイン▼▼▼
A03 | 3-1 | 仮想マシンへのログイン | ① | vboxuser | DNSクライアント | 仮想マシンのデスクトップ画面にログインする | ユーザー名をクリックしてパスワードを入力後、エンターキーを押下する | デスクトップ画面が表示されること
▲▲▲3.仮想マシンへのログイン▲▲▲
▼▼▼4.ターミナルの起動▼▼▼
A04 | 4-1 | ターミナルの起動と特権ユーザーへの切り替え | ① | vboxuser | DNSクライアント | ターミナルを起動する | 画面左上の「Red Hat」アイコンをクリックし、画面下に表示される「ターミナル」アイコンをクリックする | ターミナルが起動すること
A04 |  |  | ② | vboxuser ↓ root | DNSクライアント | 特権ユーザーへ切り替える | su ※パスワードはchangeme | rootユーザーに切り替わること
▲▲▲4.ターミナルの起動▲▲▲
▼▼▼5.resolv.conf設定▼▼▼
A05 | 5-1 | resolv.confのバックアップ | ① | root | DNSクライアント | resolv.confの存在を確認する | ls△-l△/etc/resolv.conf | 「/etc/resolv.conf」が表示されること
A05 |  |  | ② | root | DNSクライアント | resolv.confのバックアップ取得する | cp△-p△/etc/resolv.conf△/etc/resolv.conf.bk | エラーが発生しないこと
A05 |  |  | ③ | root | DNSクライアント | バックアップされたことを確認する | ls△-l△/etc/resolv.conf.bk | 「/etc/resolv.conf.bk」が表示されること
A05 |  |  | ④ | root | DNSクライアント | 設定前の内容を確認する | cat△/etc/resolv.conf.bk | 設定前の内容が表示されること ※出力例 # Generated by NetworkManager search example.com nameserver 192.168.128.1 nameserver fd17:625c:f037:2::3
A05 | 5-2 | resolv.confの権限設定 | ① | root | DNSクライアント | resolv.confの権限・所有者を確認する | ls△-l△/etc/resolv.conf | 権限が644,所有者がroot,所有グループがrootであること
A05 |  |  | - | - | - | ▼▼▼5-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼5-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼ | ▼▼▼5-2①がNGであった場合、実施する▼▼▼
A05 |  |  | ② | root | DNSクライアント | 権限を変更する | chmod△644△/etc/resolv.conf | エラーが発生しないこと
A05 |  |  | ③ | root | DNSクライアント | 所有者を変更する | chown△root:root△/etc/resolv.conf | エラーが発生しないこと
A05 |  |  | ④ | root | DNSクライアント | resolv.confの権限と所有者を確認する | ls△-l△/etc/resolv.conf | 権限が644,所有者がroot,所有グループがrootであること
A05 |  |  | - | - | - | ▲▲▲5-2①がNGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲5-2①がNGであった場合、実施する▲▲▲ | ▲▲▲5-2①がNGであった場合、実施する▲▲▲
A05 | 5-3 | 各種NICの設定 | ① | root | DNSクライアント | 自動DNSが付与されていることを確認する | nmcli△device△show△¦△grep△DNS | 自動DNSが付与されていること ※出力例 IP4.DNS[1]: 192.168.128.1 IP6.DNS[1]: fd17:625c:f037:2::3
A05 | [6 empty] | ▼▼▼NATアダプター(enp0s3)の場合、実施▼▼▼
A05 |  |  | ② | root | 仮想マシン | NICの設定をする | nmcli△connection△modify△enp0s3△ipv4.ignore-auto-dns△yes | 正常終了(無出力)であること
A05 |  |  | ③ | root | 仮想マシン | NICを停止する | nmcli△connection△down△enp0s3 | NATアダプター(enp0s3)が停止すること ※出力例 Connection 'enp0s3' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2)
A05 |  |  | ④ | root | 仮想マシン | NICを起動する | nmcli△connection△up△enp0s3 | NATアダプター(enp0s3)が起動すること ※出力例 Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)
A05 | [6 empty] | ▲▲▲NATアダプター(enp0s3)の場合、実施▲▲▲
A05 | [6 empty] | ▼▼▼ホストオンリーアダプター(enp0s8)の場合、実施▼▼▼
A05 |  |  | ⑤ | root | 仮想マシン | NICの設定をする | nmcli△connection△modify△enp0s8△ipv4.ignore-auto-dns△yes | 正常終了(無出力)であること
A05 |  |  | ⑥ | root | 仮想マシン | NICを停止する | nmcli△connection△down△enp0s8 | ホストオンリーアダプター(enp0s8)が停止すること ※出力例 Connection 'enp0s8' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
A05 |  |  | ⑦ | root | 仮想マシン | NICを起動する | nmcli△connection△up△enp0s8 | ホストオンリーアダプター(enp0s8)が起動すること ※出力例 Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
A05 | [6 empty] | ▲▲▲ホストオンリーアダプター(enp0s8)の場合、実施▲▲▲
A05 | [6 empty] | ▼▼▼内部ネットワークアダプター(enp0s8)の場合、実施▼▼▼
A05 |  |  | ⑧ | root | 仮想マシン | NICの設定をする | nmcli△connection△modify△enp0s9△\ ipv4.method△auto△\ ipv4.dns△"【DNSサーバーのIPアドレス】"△\ ipv4.ignore-auto-dns△yes△\ connection.autoconnect△yes | 正常終了(無出力)であること
A05 |  |  | ⑨ | root | 仮想マシン | NICを停止する | nmcli△connection△down△enp0s9 | 内部ネットワークアダプター(enp0s9)が停止すること Connection 'enp0s9' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
A05 |  |  | ⑩ | root | 仮想マシン | NICを起動する | nmcli△connection△up△enp0s9 | 内部ネットワークアダプター(enp0s9)が起動すること ※出力例 Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
A05 | [6 empty] | ▲▲▲内部ネットワークアダプター(enp0s8)の場合、実施▲▲▲
A05 | 5-4 | resolv.conf設定後の確認 | ① | root | DNSクライアント | resolv.confの内容を確認する | cat△/etc/resolv.conf | 設定した内容が表示されていること(nameserverに構築済みDNSサーバーのIPアドレスだけが設定されていること) ※出力例 # Generated by NetworkManager search example.com nameserver 192.168.100.9
▲▲▲5.resolv.conf設定▲▲▲
▲▲▲VirtualBox上の仮想マシンで直接実施▲▲▲
▼▼▼作業用ターミナルで実施▼▼▼
▼▼▼各端末分、繰り返し実施▼▼▼
▼▼▼6.動作確認(クライアント側にて実施)▼▼▼
A06 | 6-1 | 名前解決動作確認 | ① | root | DNSクライアント | 各端末の名前解決ができるかを確認する | dig△<各端末のFQDN> ※<各端末のFQDN>は「繰り返しチェック一覧」シートを参照 | 以下が表示されること ・statusがNOERROR ・DNS問い合わせ対象のIPアドレス ・問い合わせ先DNSサーバーの情報 ※出力例 ----------------------------------------------------------------------- ; <<>> DiG 9.18.33 <<>> jump-dev.example.com ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46269 ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1 ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232 ; COOKIE: 0318003b63472c4f01000000698c6c999afb32996e1d110a (good) ;; QUESTION SECTION: ;jump-dev.example.com. IN A ;; ANSWER SECTION: jump-dev.example.com. 86400 IN A 192.168.100.9 ;; Query time: 0 msec ;; SERVER: 192.168.100.9#53(192.168.100.9) (UDP) ;; WHEN: Wed Feb 11 20:48:41 JST 2026 ;; MSG SIZE rcvd: 93 -----------------------------------------------------------------------
▲▲▲6.動作確認(クライアント側にて実施)▲▲▲
▲▲▲各端末分、繰り返し実施▲▲▲
▼▼▼7.DNSクライアントからログアウト▼▼▼
A07 | 7-1 | 一般ユーザーへの切り替え | ① | root ↓ vboxuser | DNSクライアント | rootユーザーから一般ユーザーに切り替える | exit | プロンプトのユーザーがvboxuserになること
A07 | 7-2 | DNSクライアントからログアウト | ① | vboxuser | DNSクライアント ↓ jump-dev | DNSクライアントからログアウトする | exit | jump-devに遷移すること
▲▲▲7.DNSクライアントからログアウト▲▲▲
▲▲▲DNSクライアント台数分、繰り返し実施▲▲▲
▲▲▲作業用ターミナルで実施▲▲▲

## 置換ワード一覧
■置換ワード一覧
置換前 | 置換後
【chronyパッケージ名】 | chrony-4.6.1-2.el10.x86_64
設計情報に依存する。後で考える
--------------------------------------------------
server 0.rhel.pool.ntp.org iburst
server 1.rhel.pool.ntp.org iburst
server 2.rhel.pool.ntp.org iburst
server 3.rhel.pool.ntp.org iburst
allow 192.168.100.0/24
local stratum 10
logdir /var/log/chrony
--------------------------------------------------
vi△/etc/kea/kea-dhcp4.conf
※以下のように編集する
--------------------------------------------------
server 192.168.100.9 iburst
--------------------------------------------------

## 繰り返しチェック一覧
■繰り返しチェック一覧
「DNSサーバー構築」シートの「7-2①」
「DNSクライアント設定」シートの「4-1①」
で使用
チェック欄 | <各端末のFQDN>
FALSE | jump-dev.example.com
FALSE | lb-dev.example.com
FALSE | web-dev.example.com
FALSE | ap-dev.example.com
FALSE | db-dev.example.com
「DNSクライアント設定」シートの「1-1①」で使用
チェック欄 | DNSクライアント | <対象DNSクライアントのIPアドレス>
FALSE | lb-dev | 192.168.100.15
FALSE | web-dev | 192.168.100.16
FALSE | ap-dev | 192.168.100.17
FALSE | db-dev | 192.168.100.18